关于认真做好2016届毕业生毕业设计（论文）工作的通知

各学院：

为加强对2016届本科专业毕业设计（论文）教学环节的管理，进一步提高毕业设计（论文）质量，结合近年来我校本科毕业设计（论文）工作实际，经研究决定从即日起启动2016届本科专业毕业设计（论文）工作，现就有关事项通知如下：

一、认真做好毕业设计(论文)的前期准备工作

1．各学院应于近期组织指导教师和2016届毕业生认真学习学校关于毕业设计（论文）工作的文件，明确毕业设计（论文）的规范化要求等。

2.确定毕业设计（论文）指导教师人选。各单位应高度重视毕业设计（论文）工作，严格指导教师人选条件，控制指导学生人数，制定工作规范和目标要求，从制度上保证此项工作的成效。

3.选题方式及要求：毕业设计（论文）的选题可以在学院提供的题目范围内选择，也可由学生自己提出研究课题，经指导教师审定后确定。选题应该结合所学的专业理论知识和社会生产实际需要，注重体现综合应用专业知识分析问题和解决问题的能力。毕业设计（论文）原则上应是一人一题。大力提倡、鼓励团队合作，鼓励学生参加教师纵向科研课题或企业委托的横向课题。多人承担同一课题，要有明确分工的子课题，各人有独立完成的部分。

4.各学院要安排落实好毕业设计（论文）工作的场地、仪器设备等。

二、明确工作目标，注重过程与质量管理

1.各学院应加强对本届学生毕业设计（论文）工作的领导，制订工作计划，并依据教育部、江苏省本科教学审核评估要求认真落实毕业设计（论文）各环节工作。

2.指导教师应加强对学生毕业设计（论文）的指导和管理，在选题、调查研究、开题报告、文献检索、论文撰写、参考文献等各个环节进行认真指导，尤其要注意工作细节，切实保证本届毕业设计（论文）工作质量。

3.学生选题一经确定，不得随意变动，如确需变更，学生必须填报《毕业设计（论文）选题变更申请表》，经所在学院批准后方可执行，并及时报教务处备案。

4.各学院在毕业设计（论文）的工作过程中，加大检查力度，做好毕业设计（论文）工作过程监控，重点检查学风、工作进度和教师指导情况，确保毕业设计（论文）工作有序推进。各学院要在2016年4月中上旬进行毕业设计（论文）工作中期检查，发现问题及时整改。

5.继续实行优秀毕业设计（论文）重点培育制度，每个工科学院选5-8个项目，其他学院选2-3个项目，进行重点培育，目标是获得省级优秀毕业设计（论文）奖项。

6.认真做好毕业设计（论文）的答辩工作。答辩小组须在答辩之前做好答辩的准备工作，答辩过程要严格规范，确保质量。

7.根据实际，不断完善毕业设计（论文）的教学大纲，在整个设计和论文撰写工作中注重培养学生科学研究、工程实践和自主创新的能力。

8.继续采用中国知网“大学生论文抄袭检测系统（PMLC）”对2016届本科专业毕业设计（论文）进行检测，坚决杜绝弄虚作假、抄袭剽窃等不良现象，确保毕业设计（论文）质量。

9.从2016届毕业生开始，暂停使用毕业设计管理系统。

10.做好毕业设计（论文）的作品整理、材料归档等工作。

- 三、做好优秀毕业设计（论文）的推荐工作

学生毕业设计（论文）成绩的评定，应体现公平、公正、公开的原则。成绩评定为优秀的数量不超过20％。各学院须认真做好校优秀毕业设计（论文）的推荐工作，成绩评定为优秀的方可参加校优秀毕业设计（论文）的推荐，其数量不超过学院总数的3％。优秀毕业设计（论文）团队数量没有限制。

- 四、毕业设计（论文）流程及时间安排

见附表。

各学院可根据实际情况对毕业设计（论文）执行时间作适当调整。若调整幅度较大，须报教务处审核、备案。

教务处

2015年10月19日

附表:       2016届毕业设计（论文）流程及时间安排表

| 流程 | 学生 | 指导教师 | 系（教研室） | 学院 | 进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 学习毕业设计（论文）有关文件 |  | 教师 资格审核 | 教师资格、学生资格审核 | 2015年 11月10日前 |
| 命题阶段 | 1.自拟题目 2.外单位毕业设计（论文）题目 | 教师命题 | 审查 教师命题 | 1.企业征题 2.审核学生、教师命题 | 2016年 3月10日前 |
| 选题阶段 | 选题 | 选择学生 | 调剂/审查 | 调剂/审查，杜绝同一老师指导学生过多 |  |
| 任务书 |  | 1.任务安排 2.下达任务 | 审查、 签署意见 | 审核 |  |
| 开题报告 | 开题报告 | 审查意见 | 审查 | 审核 |  |
| 实施阶段 | 撰写、完成毕业设计（论文） | 过程指导 | 监控 | 监控 | 2016年 5月30日前 |
| 中期检查 | 检查报告 | 审查、 签署意见 | 审查 | 1.学院中期检查工作安排 2.提交中期检查报告 | 2016年 4月中上旬 |
| 答辩 | 1.提交翻译材料 2.提交论文材料 | 1.指导教师评阅论文及推选优秀论文 2.教师评阅 | 答辩分组 | 答辩分组 | 2016年 6月上旬 |
| 成绩审定 |  | 查阅 |  | 成绩审定 | 2016年 6月上旬 |
| 推校优 |  | 推荐 | 审核 | 审定 | 2016年 6月中旬 |
| 推省优 |  | 推荐 | 审核 | 审定 | 2016年 6月下旬 |
| 资料归档 |  |  |  | 资料归档 | 2016年 6月下旬 |
| 毕业设计（论文）总结 |  |  |  | 毕业设计（论文）总结；毕业设计（论文）质量分析 | 2016年 暑期前 |